## プロジェクト
HAKOPATA(A team)
[14 empty] | 予定 |  |  | 完了 |  |  | 未完 | [6 empty] | 2016-12-13
[24 empty] | 2016-11-15 |  |  |  | ↓ |  |  |  |  | 2016-01-24
| 16週目(2016/10/25) | [5 empty] | 期間 | [14 empty] | now |  |  | alf |  |  | bet | [5 empty] | fin
[7 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | (月)
|  |  | 担当 | 開始 | 完了予定 | 割合 | 5~ | 12~ | 19~ | 26~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 23~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | (日) | 備考
企画 | 仕様書(初版) | プログラム方面 | 須山 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100% | bar: 8 1~ to 8 15~; 9 23~
|  | デザイン方面 | 池沢 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100% | bar: 8 1~ to 8 15~; 9 23~
| 仕様書(2版) | プログラム方面 | 須山 | 2016-09-27 | 2016-10-04 | 100% | bar: 9 23~ to 10 1~
|  | デザイン方面 | 池沢 | 2016-09-27 | 2016-10-04 | 100% | bar: 9 23~ to 10 1~
| ステージ考案 | α版 | 両名 | 2016-07-05 | 2016-07-31 | 100% | 7 5~: 65% |  | α版はOK
|  | それ以外 |  | 2016-09-27 | 2016-11-25 | 25% | bar: 9 23~ to 11 8~; 11 22~
| デバッグ |  |  | 2016-10-15 | 2016-01-10 | 0% | bar: 9 23~; 10 15~ to 11 8~; 11 22~ to 12 1~; 12 15~ to 1 8~
| サウンド |  | 須山 | 2016-10-25 | 2016-11-08 | 20% | bar: 10 22~ to 11 8~
| ステージ3Dモデリング | α版 |  | 2016-09-27 | 2016-10-18 | 90% | [29 empty] | 参戦 | bar: 9 23~ to 10 15~
|  | それ以外 |  | 2016-10-11 | 2016-12-20 | 0% | bar: 9 23~; 10 8~ to 11 8~; 11 22~ to 12 1~; 12 15~
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 展開時操作 |  | 和田 | 2016-09-27 | 2016-10-25 | 65% | bar: 9 23~ to 10 22~
| UI表示 |  |  | 2016-10-25 | 2016-11-01 | 0% | bar: 10 22~ to 11 1~
| タイトル・メニュー |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 0% | bar: 11 1~ to 11 8~
| ステージ設計 | α版 | 榊 | 2016-10-11 | 2016-10-25 | 95% | bar: 9 23~ to 10 22~
|  | それ以外 |  | 2016-11-05 | 2016-12-01 | 0% | bar: 11 1~ to 11 8~; 11 22~ to 12 1~
| カメラ |  |  | 2016-08-29 | 2016-09-13 | 100% | bar: 9 1~ to 9 8~; 9 23~
| ギミック | チェックポイント |  | 2016-09-27 | 2016-10-15 | 0% | bar: 9 23~ to 10 15~
|  | スイッチ |  | 2016-10-15 | 2016-11-01 | 0% | bar: 10 15~ to 11 1~
|  | 動く床＆壁 |  | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 0% | bar: 11 1~ to 11 8~
|  | ゴール |  | 2016-11-15 | 2016-12-10 | 0% | bar: 11 22~ to 12 1~
デザイン | キャラクター | モデリング | 大森 | 2016-09-27 | 2016-10-18 | 90% | bar: 9 23~ to 11 8~; 11 22~ to 12 1~
|  | モーション | 村田 | 2016-10-18 | 2016-10-29 | 0% | bar: 10 22~ to 11 8~; 11 22~ to 12 1~
| 2D素材 | 背景 | 池沢 大森 | 2016-09-27 | 2016-10-15 | 100% | bar: 9 23~ to 10 15~
|  | UI |  | 2016-09-27 | 2016-10-15 | 50% | bar: 9 23~ to 10 15~
|  | フォント(数字) |  | 2016-09-27 | 2016-10-15 | 20% | bar: 9 23~ to 10 15~
| ステージ | オブジェクト | 村田 | 2016-09-27 | 2016-10-22 | 80% | bar: 9 23~ to 10 22~
|  | エフェクト |  | 2016-10-22 | 2016-11-01 | 0% | bar: 10 22~ to 11 8~
|  | テクスチャ |  | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 0% | bar: 11 8~; 11 22~
[7 empty] | 5~ | 12~ | 19~ | 26~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 23~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | 1~ | 8~ | 15~ | 22~ | (日) | 備考
[7 empty] | 5~: 7; 1~: 8; 1~: 9; 1~: 10; 1~: 11; 1~: 12; 1~: 1 | (月)
now