## Sheet1
HAKOPATA(teamA)
[34 empty] | β | [34 empty] | F
作業名 | 担当者 | 進捗 | 開始 | 終了 | 備考 | 2016-11-15 | [6 empty] | 2016-11-22 | [6 empty] | 2016-11-29 | [6 empty] | 2016-12-06 | [6 empty] | 2016-12-13 | [6 empty] | 2016-12-20 | [6 empty] | 2016-12-27 | [6 empty] | 2017-01-03 | [6 empty] | 2017-01-10 | [6 empty] | 2017-01-17 | [6 empty] | 2017-01-24
仕様書3版（デザイン） | 池 | 0 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
仕様書3版（プログラム） | 須 | 0 | 2016-11-30 | 2016-12-03 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
ステージ設計(チュートリアル) | 須 | 75 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | time axis 2016-11-27 to 2017-01-24
ステージ設計(序盤、中盤) | 池,須 | 15 | 2016-11-15 | 2016-12-07 | time axis 2016-11-18 to 2017-01-24
ステージ設計(終盤、ラスボス？) | 池,須 | 0 | 2016-12-04 | 2016-12-24 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
サウンド | 須 | 20 | 2016-11-15 | 2017-01-17 | time axis 2016-11-28 to 2017-01-24
 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
展開時操作 | 和 | 100 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | time axis 2016-11-23 to 2017-01-24
箱「閉じる」 | 和 | 0 | 2016-12-01 | 2016-12-12 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
箱「登る」 | 和 | 0 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
UI（プログラム） | 榊 | 0 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
タイトル（プログラム） | 榊 | 0 | 2016-12-01 | 2016-12-04 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
ギミック | 榊 | 45 | 2016-11-15 | 2017-01-03 | time axis 2016-12-07 to 2017-01-24
ステージ実装 | 榊 | 25 | 2016-11-15 | 2017-01-11 | time axis 2016-11-20 to 2017-01-24
カメラの最適化 | 榊 | 90 | 2016-11-15 | 2016-12-06 | time axis 2016-12-04 to 2017-01-24
 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
モデリング | 森 | 70 | 2016-11-15 | 2016-12-02 | time axis 2016-11-28 to 2017-01-24
エフェクト | 森 | 0 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
UI（デザイン） | 森 | 40 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |  | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | time axis 2016-12-10 to 2017-01-24
タイトル（デザイン） | 森 | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
モーション | 村 | 30 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | time axis 2016-11-29 to 2017-01-24
Miss,Clear | 村 | 100 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | time axis 2016-12-01 to 2017-01-24
|  |  | 2000-01-01 | 2000-01-01 | time axis 2016-11-15 to 2017-01-24
作業名 | 担当者 | 進捗 | 開始 | 終了 | 備考 | 2016-11-15: 2016-11-15; 2016-11-22: 2016-11-22; 2016-11-29: 2016-11-29; 2016-12-06: 2016-12-06; 2016-12-13: 2016-12-13; 2016-12-20: 2016-12-20; 2016-12-27: 2016-12-27; 2017-01-03: 2017-01-03; 2017-01-10: 2017-01-10; 2017-01-17: 2017-01-17; 2017-01-24: 2017-01-24
[34 empty] | β | [34 empty] | F
基本的な原理は、セルに背景と文字の色を同じにして日付を並べて埋めておく。
条件書式で左の日付を書くセルと比較して、背景と文字の色を一緒に変える。
参照方法を間違えると、CTRL+Dやコピペで行数を増やしたときに継承できないので注意。